## Bug report
Personne ayant trouvé le bug | Date | Elements touché par le bug | Description du bug | Comment le reproduire | Priorité | Status | Commentaires
Ascher | 2025-12-02 | Ennemis : Chevalier | Il tourne quand il dash | Le faire dasher prés d'un mur | Faible | Fixed
Raphael | 2025-12-01 | Zone sang sang, InkDetection | Les ennemis sont touché par le sang dans les zones sans sang | Faire des arènes avec zone sans sang, reccursivité haute | Forte | Fixed
Raphael | 2025-12-01 | InkDetection | Entrée et sortie de l'état InBlood est buggy | Essayer de rentrer dans du sang et en sortir à divers endroit | Forte | Fixed
Raphael | 2025-12-02 | ReachSphere | Les ennemis sont parfois pas marqués comme tuable alors que lui et le joueur sont dans le sang | Essayer d'être dans du sang avec un ennemi | Forte | Fixed
Raphael | 2025-12-03 | Ennemis | Quand on fait le finisher, l'ennemi ne meurt pas (nécessite plusieurs essais) | Essayer de finish un ennemi (souvent avec d'aures ennemis) | Forte | Fixed
Ascher | 2025-12-03 | Ennemis : Chevalier | Lorsqu'on tape la zone de feedback du dash, le chevalier prends des dégats | On tape la zone de feedback du chevalier | Forte | Fixed
Ascher | 2025-12-03 | Player | Losrsqu'on est en finisher on prend potentiellement des dégats | Essayer de finish pendant des attaques | Faible | Fixed
Ewan | 2025-12-03 | Elements avec animations (ennemis) | Probleme de blend sur les anims | Taper un ennemi/juste les anims en elle memes | Faible | Fixed
Melvyn | 2025-12-03 | Player | Player qui knockbak en vertical | Bug qui était report dans le trello depuis quelque temps mais il faut surement se faire taper quand on est en hauteur | Faible | Fixed | Marche sauf dans certaines situations, won't fix
Melvyn | 2025-12-03 | Chevalier | Parfois on se prend des dégâts du chevalier sans même qu'il attaque | Quand on finsh un chevalier ou qu'on va dessus | Moyenne | Fixed
Raphael | 2025-12-03 | Paysan | Les paysans vont pile poil sur la pos du joueur et lui rentrent dedans | Ne pas bouger et attendre qu'un paysan vienne à nous | Moyenne | Fixed
Raphael | 2025-12-03 | Chevalier | Chevalier qui vous dash dessus parfois ça fait knockback vertical | Se battre avec un chevalier, se mettre dans son passage | Moyenne | Fixed | Marche sauf dans certaines situations, won't fix
Ewan | 2025-12-04 | Invocateur | Si invocateur tué et en train de summon un ennemi, ennemi invincible et immobile | Tuer invocateur quand il summon un ennemi | Moyenne | Fixed
Ewan | 2025-12-04 | Invocateur | Si invocateur touché/poussé en train de summon un ennemi, ennemi invincible et immobile | Touché/poussé invocateur quand il summon un ennemi | Moyenne | Fixed
Ascher | 2025-12-07 | Incendiaire | Incendiaire n'inflige pas de dégat | Se faire toucher par l'incendiaire | Forte | Fixed
Raphael | 2025-12-07 | Incendiaire | Si l'incendiaire meurt pendant qu'il caste une zone, celle-ci ne disparait jamais | Tuer un incendiaire pendant avant qu'il ait fini de cast sa zone | Moyenne | Fixed
Raphael | 2025-12-08 | Lance-Flamme | On prend des dégats sur le lance-flamme quand il est activé alors qu'on n'est pas dans les flammes | Se prendre le lance-flamme | Moyenne | Fixed
Raphael | 2025-12-08 | Manager | A la transition des niveaux tu es ralenti | Finir un niveaux | Faible | Fixed
Raphael | 2025-12-08 | Escalier | Refaire les escaliers FBX |  | Moyenne | Fixed
Raphael | 2025-12-08 | Arene Manager | Les ennemis respawn dans les arenes completé |  | Moyenne | Fixed
Raphael | 2025-12-10 | Invocateur | Quand il reste des ennemis de l'invocateur, mais que ce dernier est tué, l'arène est quand même réussie |  | Faible | Fixed
Raphael | 2025-12-11 | Incendiaire | Rester dans la zone molotov ne fait pas perdre de vie après avoir perdu une fois | Rester dans une zone de molotov | Moyenne | Fixed

## Post Beta
Nom du problème | Fait ? | Personnes dessus
Habillage | Non | Raphaël
Collision | Non
Test QA | Oui
Material check (lvl 1) | Non
Fix de LD | Non | Ascher, Constant, Melvyn
Sons | Oui | Ewan, Melvyn
Menu manager | Oui | Raphaël
UVs | Non
Cheatcode | Non
Boss (situation) | Non
Transition lvl | Oui | Raphaël
Fix maximum de bugs | Oui | Raphaël
Changer patterns Molotov | Non
Main menu | Non
Juice | Non